Πολυτεχνική Σχολή  Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής

App Development: Arte Povera

Project Plan v0.1

Ομάδα

Βασιλική Τσάμη ΑΜ: 1067525 6o έτος

Παναγιώτα Γκιριτζιώνη ΑΜ: 1070953 6o έτος

Βασίλειος Παπαζαφειρόπουλος ΑΜ: 1067462 6o έτος Αναστάσιος Δροσόπουλος ΑΜ: 1058103 9ο έτος

Παρακάτω παρουσιάζονται τα Gantt & Pert Charts του έργου Gantt Chart:

Pert Chart:

ΑΝΆΘΕΣΗ ΈΡΓΟΥ ΣΕ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΌ:

● ΤΥ1:Ιδέα & Ανάλυση Απαιτήσεων: Τσάμη Βασιλική, Γκιριτζιώνη Παναγιώτα,  Παπαζαφειρόπουλος Βασίλειος, Δροσόπουλος Αναστάσιος

● ΤΥ2:Εμπειρία Χρήστη: Τσάμη Βασιλική, Παπαζαφειρόπουλος Βασίλειος ● ΤΥ3:Διεπαφή Χρηστή: Γκιριτζιώνη Παναγιώτα, Δροσόπουλος Αναστάσιος ● ΤΥ4:Σχεδίαση Βάσης Δεδομένων: Γκιριτζιώνη Παναγιώτα, Δροσόπουλος Αναστάσιος ● ΤΥ5:Σχεδίαση «Λογαριασμός Χρήστη»: Τσάμη Βασιλική, Δροσόπουλος Αναστάσιος ● ΤΥ6:Σχεδίαση «Δημοσίευση Έργου»: Γκιριτζιώνη Παναγιώτα, Παπαζαφειρόπουλος  Βασίλειος

● ΤΥ7:Σχεδίαση «Αναζήτηση Έργου/Υπηρεσιών»: Γκιριτζιώνη Παναγιώτα, Παπαζαφειρόπουλος Βασίλειος

● ΤΥ8:Σχεδίαση «Μηνύματα/Ειδοποιήσεις»: Τσάμη Βασιλική, Δροσόπουλος  Αναστάσιος

● ΤΥ9:Ανάπτυξη Βάσης Δεδομένων: Γκιριτζιώνη Παναγιώτα, Δροσόπουλος Αναστάσιος ● ΤΥ10:Ανάπτυξη «Λογαριασμός Χρήστη»: Τσάμη Βασιλική, Δροσόπουλος Αναστάσιος ● ΤΥ11:Ανάπτυξη «Δημοσίευση Έργου»: Γκιριτζιώνη Παναγιώτα, Παπαζαφειρόπουλος  Βασίλειος

● ΤΥ12:Ανάπτυξη «Αναζήτηση Έργου/Υπηρεσιών»: Γκιριτζιώνη Παναγιώτα, Παπαζαφειρόπουλος Βασίλειος

● ΤΥ13:Ανάπτυξη «Μηνύματα/Ειδοποιήσεις»: Τσάμη Βασιλική, Δροσόπουλος  Αναστάσιος

● ΤΥ14:Έλεγχος Ποιότητας: Τσάμη Βασιλική, Παπαζαφειρόπουλος Βασίλειος ● ΤΥ15:Πιθανές Διορθώσεις: Τσάμη Βασιλική, Παπαζαφειρόπουλος Βασίλειος

EKTIΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ:

Για τον υπολογισμό του κόστους σαν ομάδα συμφωνήσαμε τα εξής:

σαν μηχανικοί το ωρομίσθιο μας θα είναι 6 ευρώ

ανά μέρα θα συμπληρώνουμε 8 ώρες εργασίας

και συνολικά θα δουλεύουμε 22 μέρες τον μήνα (υπολογίζουμε μόνα τα Σαββατοκύριακα  και θεωρούμε ότι θα εργαζόμαστε και τις αργίες)

ΑΡΧΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

1)ΤΥ1:Ιδέα & Ανάλυση Απαιτήσεων

0,75 μήνες

4 μηχανικοί

Απασχόληση: 4μηχανικοί x 0,75μήνες x 22μέρες/μήνα x 8ώρες/μέρα=528 Κόστος: ΤΥ1=528 x 6= 3.168 ευρώ

1η ΦΑΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

2) ΤΥ2: Εμπειρία Χρήστη

0,75 μήνες

2 μηχανικοί

Απασχόληση: 2μηχανικοί x 0,75μήνες x 22μέρες/μήνα x 8ώρες/μέρα=264 Κόστος: ΤΥ2=176 x 6= 1.584ευρώ

3) ΤΥ3: Διεπαφή Χρηστή

1 μήνα

2 μηχανικοί

Απασχόληση: 2μηχανικοί x 1μήνα x22μέρες/μήνα x 8ώρες/μέρα=352 Κόστος: ΤΥ3=308 x 6=2.112ευρώ

2η ΦΑΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

4) ΤΥ4:Σχεδίαση Βάσης Δεδομένων

0,5 μήνες

2 μηχανικοί

Απασχόληση: 4μηχανικοί x ο,5μήνες x 22μέρες/μήνα x 8ώρες/μέρα=352 Κόστος: ΤΥ4=352 x 6=2.112 ευρώ

5) ΤΥ5:Σχεδίαση «Λογαριασμός Χρήστη»

0,5 μήνες

2 μηχανικοί

Απασχόληση: 2μηχανικοί x 0,5μήνες x 22μέρες/μήνα x 8ώρες/μέρα=176 Κόστος: ΤΥ5=88 x 6=1.056 ευρώ

6) ΤΥ6:Σχεδίαση «Δημοσίευση Έργου»

0,5 μήνες

2 μηχανικοί

Απασχόληση: 2μηχανικοί x 0,5μήνες x 22μέρες/μήνα x 8ώρες/μέρα=176 Κόστος:ΤΥ5=176 x 6=1.056ευρώ

7) ΤΥ7:Σχεδίαση «Αναζήτηση Έργου/Υπηρεσιών»

0,75 μήνες

2 μηχανικοί

Απασχόληση: 2μηχανικοί x 0,75μήνες x 22μέρες/μήνα x 8ώρες/μέρα=264 Κόστος:ΤΥ6=264 x 6=1.584 ευρώ

8) ΤΥ8:Σχεδίαση «Μηνύματα/Ειδοποιήσεις»

0,5 μήνες

2 μηχανικοί

Απασχόληση:2μηχανικοί x 0.5 μήνες x 22μέρες/μήνα x 8ώρες/μέρα=176 Κόστος:ΤΥ8=176 x 6=1.056ευρώ

ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

9)ΤΥ9:Ανάπτυξη Βάσης Δεδομένων

0,75 μήνες

2 μηχανικοί

Απασχόληση: 2μηχανικοί x 0,75μήνες x 22μέρες/μήνα x 8ώρες/μέρα=264 Κόστος:ΤΥ9=264 x 6=1.584 ευρώ

10)ΤΥ10:Ανάπτυξη «Λογαριασμός Χρήστη»

1 μήνα

2 μηχανικοί

Απασχόληση: 2μηχανικοί x 1μήνα x22μέρες/μήνα x 8ώρες/μέρα=352 Κόστος: ΤΥ10=308 x 6=2.112ευρώ

11)ΤΥ11:Ανάπτυξη «Δημοσίευση Έργου»

1 μήνα

2 μηχανικοί

Απασχόληση: 2μηχανικοί x 1μήνα x22μέρες/μήνα x 8ώρες/μέρα=352 Κόστος: ΤΥ11=308 x 6=2.112ευρώ

12)ΤΥ12:Ανάπτυξη «Αναζήτηση Έργου/Υπηρεσιών»

1 μήνα

2 μηχανικοί

Απασχόληση: 2μηχανικοί x 1μήνα x22μέρες/μήνα x 8ώρες/μέρα=352 Κόστος: ΤΥ12=308 x 6=2.112ευρώ

13)ΤΥ13:Ανάπτυξη «Μηνύματα/Ειδοποιήσεις»

0,75 μήνες

2 μηχανικοί

Απασχόληση: 2μηχανικοί x 0,75μήνες x 22μέρες/μήνα x 8ώρες/μέρα=264 Κόστος:ΤΥ13=264 x 6=1.584 ευρώ

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

14)ΤΥ14:Έλεγχος Ποιότητας

0,75 μήνες

2 μηχανικοί

Απασχόληση: 2μηχανικοί x 0,75μήνες x 22μέρες/μήνα x 8ώρες/μέρα=264 Κόστος:ΤΥ14=264 x 6=1.584 ευρώ

15)ΤΥ15:Πιθανές Διορθώσεις

0,75 μήνες

2 μηχανικοί

Απασχόληση: 2μηχανικοί x 0,75μήνες x 22μέρες/μήνα x 8ώρες/μέρα=264 Κόστος:ΤΥ14=264 x 6=1.584 ευρώ

Συνεπώς το συνολικό κόστος ανέρχεται στα 24.288 ευρώ