Πολυτεχνική Σχολή

Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής

Project-Plan v0.2

Ομάδα

Βασιλική Τσάμη ΑΜ: 1067525 6o έτος

Παναγιώτα Γκιριτζιώνη ΑΜ: 1070953 6o έτος  Βασίλειος Παπαζαφειρόπουλος ΑΜ: 1067462 6o έτος  Αναστάσιος Δροσόπουλος ΑΜ: 1058103 9ο έτος

Σύμφωνα με την αναπληροφόρηση του 1ου παραδοτέου,  σχεδιάσαμε ξανά τα gantt & pert διαγράμματα χωρίς την  παράλληλη εργασία ΤΥ και με βάση τις νέες ημερομηνίες που  προέκυψαν, υπολογίσαμε την κοστολόγηση του έργου.

Παρακάτω παρουσιάζονται τα Gantt & Pert Charts του έργου

New Gantt Chart:

New Pert Chart:

ΑΝΑΘΕΣΗ ΈΡΓΟΥ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ:

● ΤΥ1:Ιδέα & Ανάλυση Απαιτήσεων: Τσάμη Βασιλική, Γκιριτζιώνη Παναγιώτα,  Παπαζαφειρόπουλος Βασίλειος, Δροσόπουλος Αναστάσιος

● ΤΥ2:Εμπειρία Χρήστη: Τσάμη Βασιλική, Παπαζαφειρόπουλος Βασίλειος  ● ΤΥ3:Διεπαφή Χρηστή: Γκιριτζιώνη Παναγιώτα, Δροσόπουλος Αναστάσιος  ● ΤΥ4:Σχεδίαση Βάσης Δεδομένων: Γκιριτζιώνη Παναγιώτα, Δροσόπουλος Αναστάσιος  ● ΤΥ5:Σχεδίαση «Λογαριασμός Χρήστη»: Τσάμη Βασιλική, Δροσόπουλος Αναστάσιος  ● ΤΥ6:Σχεδίαση «Δημοσίευση Έργου»: Γκιριτζιώνη Παναγιώτα, Παπαζαφειρόπουλος  Βασίλειος

● ΤΥ7:Σχεδίαση «Αναζήτηση Έργου/Υπηρεσιών»: Γκιριτζιώνη Παναγιώτα,  Παπαζαφειρόπουλος Βασίλειος

● ΤΥ8:Σχεδίαση «Μηνύματα/Ειδοποιήσεις»: Τσάμη Βασιλική, Δροσόπουλος  Αναστάσιος

● ΤΥ9:Ανάπτυξη Βάσης Δεδομένων: Γκιριτζιώνη Παναγιώτα, Δροσόπουλος Αναστάσιος  ● ΤΥ10:Ανάπτυξη «Λογαριασμός Χρήστη»: Τσάμη Βασιλική, Δροσόπουλος Αναστάσιος  ● ΤΥ11:Ανάπτυξη «Δημοσίευση Έργου»: Γκιριτζιώνη Παναγιώτα, Παπαζαφειρόπουλος  Βασίλειος

● ΤΥ12:Ανάπτυξη «Αναζήτηση Έργου/Υπηρεσιών»: Γκιριτζιώνη Παναγιώτα,  Παπαζαφειρόπουλος Βασίλειος

● ΤΥ13:Ανάπτυξη «Μηνύματα/Ειδοποιήσεις»: Τσάμη Βασιλική, Δροσόπουλος  Αναστάσιος

● ΤΥ14:Έλεγχος Ποιότητας: Τσάμη Βασιλική, Παπαζαφειρόπουλος Βασίλειος  ● ΤΥ15:Πιθανές Διορθώσεις: Τσάμη Βασιλική, Παπαζαφειρόπουλος Βασίλειος

EKTIΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ:

H ελάχιστη χρέωση ανά ημέρα εργασίας ενός developer είναι μία (1)  ανθρωποημέρα. Μία ανθρωποημέρα θεωρείται ως η εργασία ενός developer έως  και οκτώ (8) ώρες. Οι χρεώσεις αυτές ισχύουν για υπηρεσίες που  προσφέρονται εντός των εργασίμων ωρών και ημερών (9:00 – 17:00, Δευτέρα  – Παρασκευή).

Πηγή:https://portal.tee.gr/portal/page/portal/oikonomiko/promitheies/sym vaseis1/2 016/%CA%C7%CC%C4%C7%D3_0.pdf

Για τον υπολογισμό του κόστους σαν ομάδα συμφωνήσαμε τα εξής: σαν  μηχανικοί το ωρομίσθιο μας θα είναι 6 ευρώ ανά μέρα θα συμπληρώνουμε 8  ώρες εργασίας και συνολικά θα δουλεύουμε 22 μέρες τον μήνα (υπολογίζουμε  μόνα τα Σαββατοκύριακα και θεωρούμε ότι θα εργαζόμαστε και τις αργίες).

ΑΡΧΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

1)ΤΥ1:Ιδέα & Ανάλυση Απαιτήσεων

0,7 μήνες

4 μηχανικοί

Απασχόληση: 4μηχανικοί x 0,7μήνες x 22μέρες/μήνα x 8ώρες/μέρα=492.8 Κόστος: ΤΥ1=492.8 x 6= 2.956,8 ευρώ 1η ΦΑΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

2) ΤΥ2: Εμπειρία Χρήστη

0,45 μήνες

2 μηχανικοί

Απασχόληση: 2μηχανικοί x 0,45μήνες x 22μέρες/μήνα x 8ώρες/μέρα=158,4 Κόστος: ΤΥ2=158,4 x 6= 950,4 ευρώ

3) ΤΥ3: Διεπαφή Χρηστή

0,45 μήνα

2 μηχανικοί

Απασχόληση: 2μηχανικοί x 0,45μήνα x22μέρες/μήνα x 8ώρες/μέρα=158,4 Κόστος: ΤΥ3=158,4 x 6=950,4 ευρώ

2η ΦΑΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

4) ΤΥ4:Σχεδίαση Βάσης Δεδομένων

0,23 μήνες

2 μηχανικοί

Απασχόληση: 2 μηχανικοί x ο,23μήνες x 22μέρες/μήνα x 8ώρες/μέρα=80,96 Κόστος: ΤΥ4=80,96 x 6=485,76 ευρώ

5) ΤΥ5:Σχεδίαση «Λογαριασμός Χρήστη»

0,23 μήνες

2 μηχανικοί

Απασχόληση: 2μηχανικοί x 0,23μήνες x 22μέρες/μήνα x 8ώρες/μέρα=80,96 Κόστος: ΤΥ5=80,96 x 6=485,76 ευρώ

6) ΤΥ6:Σχεδίαση «Δημοσίευση Έργου»

0,23 μήνες

2 μηχανικοί

Απασχόληση: 2μηχανικοί x 0,23μήνες x 22μέρες/μήνα x 8ώρες/μέρα=80,96 Κόστος:ΤΥ6=80,96 x 6=485,76ευρώ 7) ΤΥ7:Σχεδίαση «Αναζήτηση Έργου/Υπηρεσιών»  0,23 μήνες

2 μηχανικοί

Απασχόληση: 2μηχανικοί x 0,23μήνες x 22μέρες/μήνα x 8ώρες/μέρα=80,96 Κόστος:ΤΥ7=80,96 x 6=485,76 ευρώ

8) ΤΥ8:Σχεδίαση «Μηνύματα/Ειδοποιήσεις»

0,23 μήνες

2 μηχανικοί

Απασχόληση:2μηχανικοί x 0.23 μήνες x 22μέρες/μήνα x 8ώρες/μέρα=80,96 Κόστος:ΤΥ8=80,96 x 6=485,76ευρώ

ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

9)ΤΥ9:Ανάπτυξη Βάσης Δεδομένων

0,7 μήνες

2 μηχανικοί

Απασχόληση: 2μηχανικοί x 0,7μήνες x 22μέρες/μήνα x 8ώρες/μέρα=246,4 Κόστος:ΤΥ9=246,4 x 6=1.478,4 ευρώ

10)ΤΥ10:Ανάπτυξη «Λογαριασμός Χρήστη»

0.92 μήνα

2 μηχανικοί

Απασχόληση: 2μηχανικοί x 0.92μήνα x22μέρες/μήνα x 8ώρες/μέρα=323,84 Κόστος: ΤΥ10=323,84 x 6=1.943,04 ευρώ

11)ΤΥ11:Ανάπτυξη «Δημοσίευση Έργου»

1 μήνα

2 μηχανικοί

Απασχόληση: 2μηχανικοί x 1μήνα x22μέρες/μήνα x 8ώρες/μέρα=352 Κόστος: ΤΥ11=352 x 6=2.112ευρώ

12)ΤΥ12:Ανάπτυξη «Αναζήτηση Έργου/Υπηρεσιών»  1 μήνα

2 μηχανικοί

Απασχόληση: 2μηχανικοί x 1μήνα x22μέρες/μήνα x 8ώρες/μέρα=352 Κόστος: ΤΥ12=352 x 6=2.112ευρώ

13)ΤΥ13:Ανάπτυξη «Μηνύματα/Ειδοποιήσεις»

0,7 μήνες

2 μηχανικοί

Απασχόληση: 2μηχανικοί x 0,7μήνες x 22μέρες/μήνα x 8ώρες/μέρα=246,4 Κόστος:ΤΥ13=246.4 x 6=1.478,4 ευρώ

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

14)ΤΥ14:Έλεγχος Ποιότητας

0,92 μήνες

2 μηχανικοί

Απασχόληση: 2μηχανικοί x 0,75μήνες x 22μέρες/μήνα x 8ώρες/μέρα=323,84 Κόστος:ΤΥ14=323,84 x 6=1.943,04 ευρώ

15)ΤΥ15:Πιθανές Διορθώσεις

0,92 μήνες

2 μηχανικοί

Απασχόληση: 2μηχανικοί x 0,92μήνες x 22μέρες/μήνα x 8ώρες/μέρα=323,84 Κόστος:ΤΥ15=323,84 x 6=1.943,04ευρώ

Συνεπώς το συνολικό κόστος ανέρχεται στα 20.296,32 ευρώ